## Planning
Planning prévisionnel réalisation site web
Semaine : | 2018-02-05
Heure de début : | 9:00
Heure | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |  | Heures effectuées
9:00 | Création planning | Cahier des charges | Apprentissage HTML | Programmation HTML | Programmation CSS/BootStrap | Création planning | 1H
9:30 |  |  |  | Recherche d'images | Apprentissage CSS/BootStrap
10:00 | Recherche sur les langages | Cahier des charges | Apprentissage HTML | Programmation HTML | Programmation CSS/BootStrap | Recherche sur les langages | 6H
10:30
11:00 | Recherche sur les langages | Validation intermédiaire | Apprentissage HTML | Programmation HTML | Programmation CSS/BootStrap | Cahier des charges | 6H
11:30 |  |  |  |  | Apprentissage CSS/BootStrap
12:00 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Réalisation maquette | 1H
12:30
13:00 | Recherche sur les langages | Cahier des charges | Apprentissage CSS/BootStrap | Programmation HTML | Programmation CSS/BootStrap | Apprentissage HTML | 4H
13:30 | Recherche sur les langages |  |  | Programmation CSS/BootStrap
14:00 | Recherche sur les langages | Cahier des charges | Apprentissage CSS/BootStrap | Programmation HTML | Programmation CSS/BootStrap | Apprentissage CSS/BootStrap | 4H
14:30 | Recherche sur les langages
15:00 | Recherche sur les langages | Cahier des charges | Apprentissage CSS/BootStrap | Programmation HTML | Ajustement entre HTML et CSS | Programmation HTML | 7H
15:30 | Recherche sur les langages |  | Programmation CSS/BootStrap | Programmation CSS/BootStrap
16:00 | Recherche sur les langages | Réalisation maquette | Apprentissage CSS/BootStrap | Recherche d'images, font… | Vérification du site | Recherche d'images et fonts | 2H
16:30 | Recherche sur les langages |  |  | Programmation CSS/BootStrap
17:00 | Cahier des charges | Apprentissage HTML | Programmation HTML | Recherche d'images, font… | Validation du projet | Programmation CSS/BootStrap | 5H
17:30 |  |  | Programmation CSS/BootStrap
18:00 |  |  | Programmation CSS/BootStrap
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00
24:30
25:00
25:30
26:00
26:30
27:00
27:30
28:00
28:30
29:00
29:30
30:00
30:30
31:00
31:30
32:00
32:30
[6 empty] | Ajustement entre HTML et CSS | 1H
[6 empty] | Vérification du site | 1H
[6 empty] | Validation du projet | 1H
[6 empty] | Validation intermédiaire | 1H
[6 empty] | Total | 40H